N Á V R H  S M L O U V Y   O   D Í L O   č. XX /2017

### I.  SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:  	TERMI s.r.o.

Pohraniční stráže 2047,  407 47 Varnsdorf

Zastoupený:	Jaroslav Dostál DiS. - jednatel

IČO: 25032640

DIČ: CZ25032640

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, Praha 5 PSČ: 158 00

Číslo bankovního spojení: 4200581434/6800

Objednatel:	xxxx

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel provede rekonstrukci kotelny v objektu Nám. Na Balabence č. p. 1438, Praha 9 – Libeň v suterénu dle následující specifikace.

III. SPECIFIKACE

V ceně je zahrnuto:

- Stavební úpravy související s dodávkou technologie.

- Dodávka a montáž technologie vytápění a přípravy TV.

- Napojení, regulace a uvedení do provozu.

- Zajištění dodávky, montáže a nastavení MaR.

- Dodávka a montáž technologie odkouření, spalinových cest.

- Dodávka a montáž napojení všech medií.

- Ostatní potřebné dodávky a montáže k zajištění výroby tepla a TV dle zpracované projektové dokumentace.

- Zajištění všech potřebných revizí a uvedení do provozu.

- Dodržení všech bezpečnostních opatření BOZP.

Realizace bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jaroslavem Šeredou  - Qteam z 7/2017 a dle položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

### IV.	TERMÍN PLNĚNÍ

Termín realizace bude v 1. Q 2018 dle dohody obou smluvních stran a po podepsání smlouvy od obou smluvních stran.

Harmonogram prací:

- týden – příprava a návoz materiálu, úklid stavby

- týden – stavební práce

- týden – stavební práce

- týden – stavební práce

- týden - montáž nové technologie

- týden - montáž nové technologie

- týden – montáž nové technologie

- týden – uvedení do provozu

### V.	PODMÍNKY MONTÁŽE

Objednatel bude spolupracovat prostřednictvím kontaktní osoby (sdělí objednatel před zahájením montáže) při zajišťování přístupu do všech prostor souvisejících s montáží.  Nástup do objektu nahlásí zhotovitel 5 dnů předem.

Objednatel zajistí zhotoviteli zdarma uzamykatelnou místnost pro uskladnění materiálu, nářadí, přístup ke zdroji vody a k elektrickému proudu 220 V.

### VI.	CENA

- Cena za rekonstrukci kotelny je vyspecifikována položkovými rozpočty:

- Celková cena bez 15% DPH: 	4 622 758,-Kč

- 15% DPH: 	693 414,-Kč

- Celková cena včetně 15% DPH: 	5 316 172,-Kč

- V případě změny DPH před realizací, bude upravená sazba DPH k položkám dopočítána v platné výši.

Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb.

Zhotovitel si vyhrazuje právo, pokud v období od podepsání smlouvy do nákupu materiálu dojde prokazatelně ke změně cen materiálů o více jak 5%, promítnout toto do ceny díla. Změnu ceny musí objednavatel písemně potvrdit. V případě, že nedojde k dohodě, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

Případné vícepráce nebo materiál nad uvedený rozsah může být fakturován pouze po písemném souhlasu objednatele. Postup prací, změny od dohodnutého rozsahu a vícepráce bude zhotovitel zaznamenávat do stavebního deníku, který potvrzuje určený zástupce objednatele.

### VII.	PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dílčí fakturace a následná úhrada bude prováděna po etapách (měsíční fakturace) a na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného objednatelem.

Splatnost každé faktury je 14 dní.

### VIII.	SMLUVNÍ POKUTY

Pokud bude objednatel v prodlení  s placením  peněžitého závazku, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Pokud  nebudou práce  předány  v termínu  uvedeném  v bodě IV., poskytne zhotovitel  slevu 0,05%  z dohodnuté ceny  za každý den prodlení.

Objednatel je povinen zpřístupnit dohodnuté prostory v dohodnutých termínech. Jestliže objednatel způsobí prokazatelně  prostoje zhotoviteli tím,  že  v dohodnutých  termínech  nezajistí  přístup  do prostorů   nezbytných   pro   montáž,  uhradí  zhotoviteli  za  hodinový prostoj každého pracovníka částku 400,- Kč.

### IX.	VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI

Vlastnické  právo k zhotovované věci  přechází  na objednatele po zaplacení  konečné  faktury.

Provedené práce  potvrdí písemně pověřená  osoba objednatele  ve stavebním deníku.

### X.	ZÁRUKA NA JAKOST PROVEDENÉHO DÍLA

Zhotovitel poskytuje záruku podle této nabídky na dodávku (kotle, čerpadla, zásobník na TV, regulace atd.) 36 měsíců a na montáž 60 měsíců. Případné havarijní opravy budou odstraněny do 24 hodin, ostatní reklamace do 5 dnů.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným nebo násilným zásahem. Dále se nevztahuje na části, které zůstanou původní nebo budou vyměněny jiným dodavatelem.

XI.	JINÁ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel zodpovídá za dodržování bezpečnosti práce a požárních předpisů souvisejících s předmětem díla podle této smlouvy.

### XII.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré  změny  a  doplňky  ke  smlouvě  lze  provést  po  dohodě smluvních stran a to výhradně písemnou formou. Další  vztahy  neupravené  touto   smlouvou  se   řídí  obchodním zákoníkem paragraf 536 -  565.

Tato smlouva je  vyhotovena  ve čtyřech stejnopisech po dvou pro každou  smluvní  stranu  a  nabývá  účinnosti  dnem  podpisu obou smluvních stran.

zhotovitel:                                                                                                	objednatel:

datum podpisu:								datum podpisu: